Tên : Trần Ngọc Phương Linh

Lớp :11CNPM3

Môn : Quản lí dự án

Câu 1: Tỷ lệ % hoàn thành cho các nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng và thiết kế cơ sở dữ liệu? Giải thích tại sao lại có tỷ lệ % đó?

Câu 2: Tỷ lệ % hoàn thành công việc cho các nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng và thiết kế cơ sở dữ liệu? Giải thích tại sao lại có tỷ lệ % đó?

Câu 3: Các nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng và thiết kế cơ sở dữ liệu chậm tiến độ, đúng tiến độ hay vượt tiến độ? Vì sao?

Câu 4: Các nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng và thiết kế cơ sở dữ liệu đang vượt ngân sách hay đúng ngân sách hay dưới mức ngân sách (dự toán)? Vì sao?

Câu 5: Xác định chi phí đường cơ sở (Baseline cost hay ngân sách khi hoàn thành - BAC) cho dự án? Vì sao lại có giá trị đó?

Câu 6: Ta cần chi thêm bao nhiêu đô la để hoàn thành dự án? dự kiến sẽ vượt quá ngân sách bao nhiêu đô la khi dự án hoàn thành? Công thức nào được sử dụng để ước tính khi hoàn thành (EAC)?

Câu 7: Nếu dự án trễ tiến độ, hãy cho biết dự án kéo dài thêm bao nhiêu ngày và tỷ lệ % trễ tiến độ?

Câu 8: Xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin định dạng Excel, sau đó sao chép

đồ thị và dữ liệu vào tập tin MSSV_S4E1.docx.

Bài làm

Với các thuật ngữ :
PV (Planned Value / BCWS): Giá trị theo kế hoạch lẽ ra phải hoàn thành đến ngày trạng thái.

EV (Earned Value / BCWP): Giá trị thực tế công việc đã hoàn thành (dựa trên % complete).

AC (Actual Cost / ACWP): Chi phí thực tế đã bỏ ra.

SV (Schedule Variance = EV – PV): Chênh lệch tiến độ.

CV (Cost Variance = EV – AC): Chênh lệch chi phí.

BAC (Budget at Completion): Ngân sách ban đầu của dự án.

EAC (Estimate at Completion): Ước tính chi phí khi hoàn thành.

VAC (Variance at Completion = BAC – EAC): Chênh lệch ngân sách khi hoàn thành.

Câu 1 : Tỷ lệ % hoàn thành cho các nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng và thiết kế cơ sở dữ liệu? Giải thích tại sao lại có tỷ lệ % đó?

Cách tính  với phương pháp EV = %Complete × BAC ⇒ %Complete = EV / BAC.

Thiết kế giao diện thì %Complete = EV / BAC= 384/864 = 44,4%

Thiết kế cơ sở dữ liệu %Complete = EV / BAC= 320/640 = 50,0%

Giải thích: % Complete (MS Project, mặc định) dựa trên % hoàn thành theo kế hoạch/Duration, và được Project dùng để tính EV.

Câu 2 : Tỷ lệ % hoàn thành công việc cho các nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng và thiết kế cơ sở dữ liệu? Giải thích tại sao lại có tỷ lệ % đó?

% hoàn thành công việc (% Work Complete)

Cách tính: % Work Complete = Actual Work / Work. Với dữ liệu đã nhập:

Minh (thiết kế giao diện): 32h/80h = 40%

Ngân (thiết kế cơ sở dữ liệu): 40h/80h = 50%

Giải thích: chỉ số này phản ánh giờ công thực làm của mỗi người.

Câu 3 : Các nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng và thiết kế cơ sở dữ liệu chậm tiến độ, đúng tiến độ hay vượt tiến độ? Vì sao?

– Tiến độ (Schedule)

So sánh EV với PV (hoặc xem SV = EV − PV):

Thiết kế giao diện: EV < PV, SV = −480 ⇒ chậm tiến độ.

Thiết kế cơ sở dữ liệu: EV < PV, SV = −320 ⇒ chậm tiến độ.

Dự án (tổng): SV = −800 ⇒ đang chậm.

Câu 4: Các nhiệm vụ thiết kế giao diện người dùng và thiết kế cơ sở dữ liệu đang vượt ngân sách hay đúng ngân sách hay dưới mức ngân sách (dự toán)? Vì sao?

– Chi phí (Cost)

So sánh EV với AC (hoặc xem CV = EV − AC):

Thiết kế giao diện: EV = AC ⇒ đúng ngân sách (CV = 0, CPI = 1).

Thiết kế cơ sở dữ liệu : EV = AC ⇒ đúng ngân sách (CV = 0, CPI = 1).

Tổng dự án: CV = 0, CPI = 1 ⇒ đúng ngân sách đến ngày trạng thái.

Câu 5 : Xác định chi phí đường cơ sở (Baseline cost hay ngân sách khi hoàn thành - BAC) cho dự án? Vì sao lại có giá trị đó?

– Chi phí đường cơ sở (BAC)

BAC_thiết kế giao diện = 864 ; BAC_thiết kế cơ sở dữ liệu = 640 ⇒ BAC dự án = 1.504.

Vì sao: BAC là ngân sách khi hoàn thành lấy từ Baseline (80h × đơn giá của từng người, đã lưu khi Set Baseline).

Câu 6 : Ta cần chi thêm bao nhiêu đô la để hoàn thành dự án? dự kiến sẽ vượt quá ngân sách bao nhiêu đô la khi dự án hoàn thành? Công thức nào được sử dụng để ước tính khi hoàn thành (EAC)?

– Cần chi thêm bao nhiêu? Dự kiến vượt ngân sách? Công thức EAC

Công thức chung:

EAC = AC + (BAC − EV) / CPI.

Ở đây CPI = 1, bảng của bạn cũng đang cho EAC = BAC = 1.504 và VAC = 0.

ETC (chi còn lại) = EAC − AC = 1.504 − 704 = 800.

Vượt/thiếu ngân sách khi hoàn thành: VAC = BAC − EAC = 0 ⇒ không vượt.

Câu 7: Nếu dự án trễ tiến độ, hãy cho biết dự án kéo dài thêm bao nhiêu ngày và tỷ lệ % trễ tiến độ?

– Mức trễ tiến độ (ngày và %)

Dùng SPI = EV / PV:

Thiết kế giao diện: SPI = 384/864 = 0,444 → tỷ lệ trễ ≈ (1−SPI)=55,6% so với kế hoạch tới ngày báo cáo.

Thiết kế cơ sở dữ liệu: SPI = 320/640 = 0,500 → trễ 50,0% so với kế hoạch tới ngày báo cáo.

Dự án: SPI = 704/1.504 ≈ 0,468 → trễ ≈ 53,2%.

Ước số ngày trễ tính theo phần đã trôi qua (5 ngày từ 04/10 đến 10/10):

Thiết kế giao diện: ~ (1−0,444) × 5 ≈ 2,8 ngày

Thiết kế cơ sở dữ liệu: ~ (1−0,5) × 5 = 2,5 ngày

Dự án: ~ (1−0,468) × 5 ≈ 2,7 ngày